## стр.1_2
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 16.08.2019 № 865
(в ред. Приказа Минэнерго России от 19.04.2023 № 263)
Форма
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сведения о графике реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики за 20 | [9 empty] | 25 | год
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | [6 empty] | № 4.4
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | [6 empty] | Срок предоставления: |  |  |  | Периодичность предоставления:
| _____наличие утвержденной инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, соответствующего критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49 (ч. 2), ст. 5978; 2019, № 5, ст. 389) (для субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждены Минэнерго России или Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"); | [5 empty] | до 15 декабря года, предшествующего отчетному году |  |  |  | ежегодно
_____наличие инвестиционной программы, которая сформирована по результатам торговли мощностью (для генерирующих компаний);
_____реализация инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных проектов (проекта), обеспечивающих выдачу мощности генерирующими объектами, определенных по результатам торговли мощностью (для субъектов электроэнергетики)
| Наименование организации, предоставляющей информацию: |  |  |  |  | Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (АО "ЭК "Восток")
| ОГРН/ИНН/ОКПО: |  |  |  | 1037739123696/7705424509/58147624
| Почтовый адрес: |  |  | 107045, г. Москва, пер. Просвирин, д.4
Раздел 1. Сведения о решении по утверждению инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
Код строки |  | Состав показателей | [5 empty] | Реквизиты показателей
1 |  | 2 | [5 empty] | 3
101 |  |  | Наименование органа исполнительной власти |  |  |  |  | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
102 |  |  | Дата принятия решения |  |  |  |  | 01.07.2024
103 |  |  | Номер решения |  |  |  |  | 490
104 |  |  | Наименование решения |  |  |  |  | Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток" на территории Курганской области на 2025-2028 годы

## стр.3_4
Раздел 2. График реализации плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной | [15 empty] | Раздел 2. График реализации плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной
программы на год |  | 2025 | [13 empty] | программы на год |  |  | 2025 |  |  | (продолжение)
Код строки | Номер группы инвестиционных проектов |  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, миллионов рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) | План финансирования капитальных вложений 2025 года, миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) |  |  |  |  | План финансирования капитальных вложений 2025 года, миллионов рублей (с НДС) | [19 empty] | Плановый объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, миллионов рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС)
[11 empty] | всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен, миллионов рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, миллионов рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
201 | 1 |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 | 368.448 | 368.448 | Апрель 2024 | 368.448 | 0 | 368.448 | 293.448 | 0 | 0 | 293.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.448 | 0 | 0 | 293.448 | 0 | 293.448 | 75
_ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 368.448 | 368.448 |  | 368.448 | 0 | 368.448 | 293.448 | 0 | 0 | 293.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.448 | 0 | 0 | 293.448 | 0 | 293.448 | 75

## стр.5_6
Раздел 3. График реализации плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы | [9 empty] | Раздел 3. График реализации плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
на год | 2025 | [8 empty] | на год | 2025 |  | (продолжение)
Код строки | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, миллионов рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, миллионов рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, миллионов рублей (без НДС) |  | План освоения капитальных вложений 2025 года, миллионов рублей (без НДС) | [9 empty] | Плановый объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, миллионов рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, миллионов рублей (без НДС)
[10 empty] | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[10 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
301 | 1 | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 | 368.448 | 368.448 | 0 | 0 | 368.448 | 368.448 | 293.448 | 293.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.448 | 293.448 | 293.448 | 293.448 | 75 | 75
_ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 368.448 | 368.448 | 0 | 0 | 368.448 | 368.448 | 293.448 | 293.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.448 | 293.448 | 293.448 | 293.448 | 75 | 75

## стр.7_9
Раздел 4. График реализации плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы на | [9 empty] | 2025 |  | год |  | Раздел 4. График реализации плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной | [17 empty] | Раздел 4. График реализации плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной
[14 empty] | программы на |  | 2025 |  | год (продолжение) | [13 empty] | программы на |  |  |  | год (продолжение)
Код строки | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, миллионов рублей (без НДС) | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025 | [8 empty] | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025 | [17 empty] | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2025
[5 empty] | всего | [8 empty] | I квартал | [8 empty] | II квартал | [8 empty] | III квартал | [8 empty] | IV квартал
[5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров тепловых сетей (далее - ТС) | МВ·А | Мвар | километров линий электропередачи (далее - ЛЭП) | другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | МВ·А | Мвар | километров ЛЭП | другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | МВ·А | Мвар | километров ЛЭП | другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | МВ·А | Мвар | Километров линий электропередачи (далее - ЛЭП) | другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | МВ·А | Мвар | километров ЛЭП | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
401 | 1 | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 | 293.448 | 252.9926 | 40.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9926 | 40.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 293.448 | 252.9926 | 40.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9926 | 40.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## стр.10_11
Раздел 5. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [21 empty] | 2025 |  |  |  | год
Код строки | Номер группы инвестиционных проектов |  |  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности |  |  |  | План ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025
[14 empty] | дата ввода объекта, ДД.ММ.ГГГГ | всего
[15 empty] | МВт |  | Гкал/час |  | километров ТС | МВ·А |  |  | Мвар |  | километров воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении (далее - ВЛ 1-цеп) |  |  | километров воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении (далее - ВЛ 2-цеп) |  | километров кабельных линий (далее - КЛ) |  | другое
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15
501 | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | 0 |  |  |  | 2025-12-30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 293.448
_ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 293.448
Раздел 5. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [21 empty] | 2025 |  |  |  | год (продолжение)
План ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025
I квартал | [11 empty] | II квартал
МВт | Гкал/час | километров ТС | МВ·А |  | Мвар | километров ВЛ 1-цеп |  | километров ВЛ 2-цеп | километров КЛ |  | другое | МВт | Гкал/час |  |  | километров ТС |  | МВ·А |  |  | Мвар |  |  | километров ВЛ 1-цеп |  |  | километров ВЛ 2-цеп |  | километров КЛ |  | другое
16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  | 32 |  | 33
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Раздел 5. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [21 empty] | 2025 |  |  |  | год (продолжение)
План ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025
III квартал | [11 empty] | IV квартал
МВт | Гкал/час | километров ТС | МВ·А |  | Мвар | километров ВЛ 1-цеп |  | километров ВЛ 2-цеп | километров КЛ |  | другое | МВт | Гкал/час |  |  | километров ТС |  | МВ·А |  |  | Мвар |  |  | километров ВЛ 1-цеп |  |  | километров ВЛ 2-цеп |  | километров КЛ |  | другое
34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 |  | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  | 50 |  | 51
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 293.448
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 293.448

## стр.12_14
Раздел 6. График реализации с указанием этапов строительства по инвестиционным проектам инвестиционной программы на | [14 empty] | 2025 |  | год |  |  | Раздел 6. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [25 empty] | Раздел 6. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[20 empty] | на | 2025 |  |  | год (продолжение) | [21 empty] | на | 2025 |  |  | год (продолжение)
Код строки | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Предпроектный и проектный этап | [15 empty] | Предпроектный и проектный этап | [13 empty] | Организационный этап |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | [7 empty] | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
|  |  |  | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения |  | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | утверждение документации по планировке территории |  | получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | заключение договора на проведение инженерных изысканий |  | заключение договора на разработку проектной документации |  | приемка проектной документации заказчиком |  | получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным) |  | утверждение проектной документации |  | получение разрешения на строительство |  | разработка рабочей документации |  | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | заключение договора на покупку основного оборудования |  | выполнение подготовительных работ на площадке строительства |  | поставка основного оборудования |  | монтаж основного оборудования |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) |  |  | пусконаладочные работы |  | комплексное опробование оборудования |  | оформление акта приемки законченного строительством объекта, за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | оформление (подписание) актов о подключении |  | приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
|  |  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) |  | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
601 | 1 | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025-11-01 | 2025-11-28 | - | - | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | - | - | - |  | - | 22.12.2025 | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | 30.12.2025 | - | -

## стр.15_16
Раздел 7. Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы
на | 2025 |  |  | год
Код строки |  |  | Номер группы инвестиционных проектов |  |  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) |  | Планируемая (предельная) цена закупки, миллионов рублей (без НДС) |  |  | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки |  | Источник финансирования закупки |  |  | Код по ОКВЭД2
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
701 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 250 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 63.9
702 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 5.1181 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 26.20.3
703 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 26.1618 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 26.20.1
704 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 6.6472 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 26.20.1
705 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 2.5283 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 26.20.1
706 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 1.0503 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 58.29
707 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 1.5463 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 58.29
708 |  |  | 1 |  |  | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области |  |  | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 |  |  | АО "ЭК "Восток" |  | 0.39602 |  |  | Коммерческое предложение |  | Прибыль направленная на инвестиции |  |  | 58.29
Раздел 7. Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы
(продолжение)
Условия договора | [17 empty] | Способ закупки |  | Закупка в электронной форме (да/нет) | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции
Предмет договора |  | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) |  |  | Единица измерения |  |  | Сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении |  | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) |  | График осуществления процедур закупки
[5 empty] | код по ОКЕИ |  | наименование |  |  | код по ОКАТО | наименование |  |  |  | планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | срок исполнения договора (начало (окончание) месяц, год)
10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22
Поставка программного комплекса АИС |  | цена, технические характеристики |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 250 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка высокоскоростной системы хранения данных (СХД) |  | цена, технические характеристики |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 5.1181 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка сервера для СУБД |  | цена, технические характеристики |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 26.1618 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка сервера 1С |  | цена, технические характеристики |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 6.6472 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка сервера виртуализации |  | цена, технические характеристики |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 2.5283 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка лицензии MS Windows Server 2019 Standard |  | цена |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 1.0503 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка лицензии MS Windows Server 2019 Datacenter |  | цена |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 1.5463 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да
Поставка лицензии 1С Предприятие сервер КОРП (1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) |  | цена |  |  | 385 |  | млн. руб. | 1 |  | 37 000 000 000 | Курганская область |  | 0.39602 |  | 01.10.2025 | 12.12.2025 |  | запрос предложений |  | да

## стр.17
Раздел 8. Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес (при наличии)
| Руководитель организации, предоставляющей информацию | 1 | Ромашев Максим Павлович | генеральный директор | +74957752497 | info@vostok-electra.ru
| Ответственный за заполнение формы | 2 | Токарев Евгений Александрович | заместитель директора по экономике | +79125750808 | etokarev@vostok-electra.ru