## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Энергосбытовая компания "Восток" на территории Куранской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 01.07.2024 года № 490
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 | 395.4708 | 0 | 395.4708 | 305.4708 | 282.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4708 | 282.1804 | 113.2904 | -23.2904 | -7.624% | по итогам проведенных конкурентных закупок цена приобретаемого оборудования снижена на 21,35 млн.руб.; в резултате введенных санкций, не удалось приобрести официальные лицензии компании Microsoft на 2,60 млн.руб.; в результате превышения фактической инфляции наз плановой, стоимость приобретения лицензий компании 1С возросла на 0,66 млн.руб.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 395.4708 | 0 | 395.4708 | 305.4708 | 282.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4708 | 282.1804 | 113.2904 | -23.2904 | -7.624% | -