## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Энергосбытовая компания "Восток" на территории Куранской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 01.07.2024 года № 490
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток» на территории Курганской области | O_ ВОСТОК-АИС-КО-02 | 368.448 | 0 | 368.448 | 368.448 | 293.448 | 271.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.448 | 271.1742 | 97.2738 | 97.2738 | -22.2738 | -7.59% | по итогам проведенных конкурентных закупок цена приобретаемого оборудования снижена на 20,33 млн.руб.; в резултате введенных санкций, не удалось приобрести официальные лицензии компании Microsoft на 2,60 млн.руб.; в результате превышения фактической инфляции над плановой, стоимость приобретения лицензий компании 1С возросла на 0,66 млн.руб.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 368.448 | 0 | 368.448 | 368.448 | 293.448 | 271.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.448 | 271.1742 | 97.2738 | 97.2738 | -22.2738 | -7.59% | 0